WEBSITE RENEWAL · VENDOR HANDOVER 비앤빛안과 홈페이지 리뉴얼 요구사항 전달서 REQUIREMENTS HANDOVER

PC/모바일 통합 반응형 리뉴얼 — 요청사항 · 요구 기능 · 트래킹 자산을 한 벌로 정리한 개발사 전달 문서

| 발주 비쥬웍스 | 수신 시그 | 디자인 듀당스 | 작성일 2026-07-21 |
| --- | --- | --- | --- |

비쥬웍스 → 시그   ·   요구사항 전달서 v1   ·   2026-07-21

목차

01    사업 개요    목표 · 배경 · 추진 일정 · 범위 경계 · 요구사항 freeze

02    심플 요청사항    목표 · 역할 분담 · 요구 기능 · 예약 · CMS 범위 · 데이터 제공

03    요구사항 정리 (FR-01~16)    As-Is → To-Be · 핵심 요구 · 수용 기준

04    GA · GTM · 광고 트래킹 코드    레거시 인벤토리 · 전환 페이지 · 캠페인 207건

05    SEO 실측 자산    메타 · 구조화 데이터 · sitemap · robots + 이관 주의

06    비기능 요구사항 (시그 책임)    성능 · 보안 · 접근성 · 품질 + 인수인계·유지보수성

# 01 · 사업 개요

목표 — 브랜드 컨셉·로고 개편에 맞춰 홈페이지를 리뉴얼하고, PC/모바일 통합 관리 · 다국어 · 예약/CMS를 하나의 관리자에서 통합 관리하는 구조로 재구축.

## 1. 배경 (현행 문제)

| 현행 영역 | 문제 (As-Is) |
| --- | --- |
| 화면 | PC/모바일 비반응형 이원 운영 |
| 기술 스택 | PHP · React · Java 혼재 |
| 다국어 | 국가별 완전 별도 사이트 구조 |
| 데이터 | 마루앱 · 자체 CMS · 워드프레스로 분산 관리 |
| 구조 | 복잡한 IA로 운영 비효율 |

## 2. 추진 일정

| 단계 | 시점 |
| --- | --- |
| 요구사항 브리프 공유 (비쥬웍스→시그) | ~2026-07-24 (이번주) |
| 브리프 기준 견적 (시그→비쥬웍스) | 브리프 수령 후 |
| 프로젝트 킥오프 (착수) | 2026-08 초 |
| 개발 기간 | 약 3~4개월 |
| 오픈 목표 | 2026-12 초 ~ 2027-01 초 (성수기 고려) |

## 3. 범위 경계 (제외·후순위)

•  권한그룹 생성 기능 제외 — 역할별 메뉴 접근 제어까지만 (FR-16).

•  GEO(생성형 검색 최적화) 제외 — 우선 범위 밖, 추후 별도 견적 (FR-12).

•  언어별 템플릿 다양화 제외 — 우선 범위 밖, 추후 별도 견적.

•  다국어 언어팩·언어별 배치 커스터마이징 — 후순위(고정 랜딩 우선). 번역은 비쥬웍스 내부 진행.

## 4. 요구사항 변경 관리

착수 시점에 요구사항을 freeze하고, 오픈 전까지 요구사항은 추가되지 않는 것으로 확인. 이후 변경은 서면 변경요청서(작업·비용·일정 영향)로 관리.

# 02 · 심플 요청사항

## 1. 프로젝트 목표

•  운영 독립성 — 콘텐츠·예약·다국어·권한을 운영자가 개발 없이 직접 관리.

•  고객 여정·데이터 주도권 — 탐색→상담·예약→마이페이지를 홈페이지 안에서 완결, 데이터는 당사 축적.

•  반응형 글로벌 플랫폼 — 단일 URL 반응형 · 경로 기반 다국어 · 콘텐츠·표현 분리로 확장.

•  측정 기반 — 검색 노출 · 유입·전환 측정을 오픈 시점부터 (GEO는 선택 견적).

## 2. 역할 분담

| 주체 | 범위 |
| --- | --- |
| 듀당스 | 브랜드 컨셉·로고·화면 디자인 · HTML/CSS 퍼블리싱은 참조용 |
| 시그 | 퍼블리싱을 참조해 Next.js 컴포넌트로 재구축 · 인터랙션·라우팅·API 연동·폼·CMS 전부 |
| 비쥬웍스 | 백엔드 API·DB · 데이터 이관 · 인증/CRM 연동 · GA 계정 · 인프라 |

•  결과물 — PC/모바일 통합 반응형 웹(단일 URL), 모바일은 전용 레이아웃 별도 디자인.

•  다국어 — 시그 구축 범위는 KO + EN. 중국어·일본어·베트남어 번역·운영은 비쥬웍스.

## 3. 요구 기능 (FR-01~16) · 우선순위 순

### 1순위 · 오픈 필수 핵심

| ID | 요구 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 반응형 웹 | 시그 |
| FR-03 | 콘텐츠 데이터 연동 | 시그 + 비쥬웍스 |
| FR-04 | 회원 · 인증 (소셜 OAuth 전환) | 시그 + 비쥬웍스 |
| FR-05 | 예약 · 상담 신청 | 시그 + 비쥬웍스 |
| FR-13 | 웹 분석 · 전환 측정 (소급 불가) | 시그 + 비쥬웍스 |
| FR-14 | 쿠키 · 행태정보 동의 | 시그 + 비쥬웍스 |
| FR-15 | CMS 콘텐츠 관리 | 시그 |
| FR-16 | 권한 · 감사 · 개인정보 | 시그 + 비쥬웍스 |

### 2순위 · 필수 (단계 협의 가능)

| ID | 요구 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| FR-02 | 템플릿 · 토큰 구조 | 시그 |
| FR-06 | 의료진 · 진료일정 (오전/오후만) | 시그 + 비쥬웍스 |
| FR-07 | 다국어 라우팅 (KO + EN) | 시그 |
| FR-10 | SEO 관리 | 시그 |
| FR-11 | 블로그 이전 (WordPress 폐기) | 시그 + 비쥬웍스 |

### 3순위 · 후순위 · 선택

| ID | 요구 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| FR-08 | 번역 · 언어팩 관리 | 시그 + 비쥬웍스 |
| FR-09 | 언어별 배치 | 시그 |
| FR-12 | GEO (생성형 AI 검색) | 선택 견적 |

## 4. 예약 · 인증 (미팅 확정)

•  예약 시스템 — 현 마루앱 관리자를 대체·재구축 (데이터 마이그레이션 포함).

•  예약 정책 — 시간대별 최대수량 등 단순 정책으로 1차 구현.

•  원장 스케줄 — 오전/오후 가능 여부만 (검안사 중심, 상세 스케줄 불필요).

•  예약 데이터 — CRM으로 전달만, 알림톡 발송은 CRM에서 처리.

•  CRM 연동 방식 · 본인인증 업체·비용 · 카카오 자체 OAuth 전환 — 비쥬웍스가 확정·제공.

## 5. CMS 관리 범위

| GNB | 페이지 | 관리 방식 |
| --- | --- | --- |
| 홈 | 메인 배너 · 홈 섹션 | 하드코딩 |
| 비앤빛안과 | 원장단 · AI검사 · 수술시스템 · 사후케어 · 공지·언론보도 · ON AIR · 수상 · 연구·논문 · 후기 4종 | CMS (업로드형) |
| 비앤빛안과 | 진료시간·오시는길 · 시작과 성장 | 하드코딩(정적) |
| 시력교정 | 시력교정술 비교 외 시술 소개 9종 | 하드코딩(정적) |
| 전문분야 | 백내장 · 드림렌즈 · 안질환 · 안종합검진 | 하드코딩(정적) |
| 상담·예약 | 상담신청 · 검사예약 · 제휴예약 (폼) | 하드코딩(기능) |
| 이벤트 | 이벤트 목록·상세 | CMS (게시판형) |
| 마이페이지 | 로그인 · 회원 · 계정·예약·상담내역 (후기작성→CMS) | 하드코딩(기능) |

•  전제 — 하드코딩 영역도 나중에 CMS로 승격 가능한 구조(콘텐츠·표현 분리)로 구축.

## 6. 데이터 · 소스 제공

| 전달물 | 방법 | 개인정보 |
| --- | --- | --- |
| DB 스키마(DDL) | mysqldump --no-data — 테이블 구조만 | 0건 |
| 마스킹 샘플 데이터 | 테이블당 소량(50~100행) · PII 가림/가짜값 | 마스킹 |
| API 명세 + mock | OpenAPI/JSON Schema (비쥬웍스 제공 · 진짜 계약) | — |

•  예약(마루앱) 스키마 — 재구축 핵심 참고 자료.

•  원본 전량 이관 — 비쥬웍스 내부에서만 (시그 환경 밖 반출 금지). 레거시 소스는 필요 시 일부만 읽기용.

•  전달 채널 — 개인 GitHub 금지 · 암호화 패키지(비번 별도) · 민감/비민감 2분리.

## 7. 꼭 챙길 것 (크리티컬)

•  측정(FR-13)은 소급 불가 — 오픈 시점 미동작 시 그 기간 데이터 영구 손실. dataLayer·전환 이벤트 규격 착수 시점 합의.

•  회원 71,580명 · 소셜 8,834명 마이그레이션 — 카카오 자체 OAuth 전환, 식별자 매핑 실패 시 로그인 불가.

•  예약 슬롯 모델 선행 — 의료진 슬롯 규칙은 SOFTCRM 분석 후 제공. 대기 구간을 일정에 반영.

•  API 규격·mock 서버 — 착수 전 비쥬웍스 제공 (없으면 연동 대기).

# 03 · 요구사항 정리 (FR-01~16)

기능별로 As-Is → To-Be · 핵심 요구 · 수용 기준을 정리했습니다. 수용 기준은 검수 시 그대로 시나리오로 사용합니다. 담당: 프런트·CMS = 시그 · 백엔드 API = 비쥬웍스.

## A · 사이트 기반 구조

### FR-01 · 반응형 웹  [1순위·필수]

담당 · 프런트 시그 (백엔드 의존 없음) · 제공: 모바일 스크린 13종 · URL 110개

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| PC(/)·모바일(/m/) 별도 URL 이중 운영 — 110 URL × 2벌 | 단일 URL 반응형 · 모바일 전용 레이아웃 별도 디자인 |

핵심 요구

•  3 뷰포트(데스크톱≥1024·태블릿768~1023·모바일≤767) 단일 코드베이스

•  모바일 전용 레이아웃 — 단순 축소 불인정 (스크린 13종 참고)

•  기존 /m/ URL 110개 → 301 redirect 맵 · canonical 정책

수용 기준

•  ✓ 동일 URL 뷰포트별 전환 · 모바일 시안과 구현 일치

•  ✓ redirect 맵 100% 자동 테스트 통과 · 4xx·redirect chain 0

### FR-02 · 템플릿 · 토큰 구조  [2순위·필수(구조)]

담당 · 프런트 시그 · pageKey 데이터 계약 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 디자인 변경 = 페이지 전면 재개발 (콘텐츠·표현 미분리) | 콘텐츠·표현 분리 — 재입력 없는 템플릿 교체 |

핵심 요구

•  pageKey 단위 데이터 계약 위 템플릿 렌더 (교체가 데이터 무영향)

•  디자인 토큰 중앙 관리 · 섹션·블록 컴포넌트화

•  템플릿 커스터마이징 범위·비용 견적 명시 (다중 템플릿은 선택 견적)

수용 기준

•  ✓ 같은 pageKey에 다른 템플릿 적용 시 콘텐츠 재입력 불필요

•  ✓ 토큰 값 변경 → 콘텐츠 무변경 전 페이지 반영

### FR-03 · 콘텐츠 데이터 연동  [1순위·필수·선행]

담당 · 프런트 시그 · 공개 API·캐시 무효화 비쥬웍스 · OpenAPI·mock 착수 전 제공

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 콘텐츠 하드코딩 + PHP AJAX — 문구 수정도 개발·배포 | CMS/DB → API 조회, 관리자 저장 즉시 반영 |

핵심 요구

•  pageKey 단위 조회 · 게시 시 대상 페이지만 캐시 무효화

•  목록·상세 페이지네이션 · API 장애 시 fallback(정적 캐시)

•  통합검색(페이지·뉴스·이벤트·블로그, 언어별 분리) — API 비쥬웍스·UI 시그

수용 기준

•  ✓ 관리자 수정 콘텐츠 배포 없이 반영 · API 차단에도 fallback 렌더

•  ✓ 통합검색: 현 locale·발행분만 · 결과 없음·페이지네이션 동작

## B · 고객 여정

### FR-04 · 회원 · 인증  [1순위·필수]

담당 · 로그인·가입·마이페이지 시그 · 인증·소셜 OAuth·회원 API 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 회원 71,580 · 소셜 8,834 · 카카오가 타 업체 중계 서버 경유 | 당사 OAuth 앱으로 중계 제거 · 기존 회원 재가입 없이 로그인 |

핵심 요구

•  로그인·회원가입·아이디/비번 찾기·마이페이지 5종

•  소셜 3사(카카오·네이버·구글) — 카카오 자체 OAuth 전환, 소셜 8,834명 식별자 매핑 유지

•  비밀번호 전환(무솔트 MD5 → 최초 로그인 검증 후 BCrypt 재해시) · 휴대폰 본인인증 · 탈퇴·휴면 정책

수용 기준

•  ✓ 기존 회원(일반·소셜 3사) 재가입 없이 로그인 · 카카오 중계 미경유

•  ✓ 마이페이지에서 예약·상담·후기 조회

⚠ **오픈 차단 요인 — 소셜 식별자·비밀번호·회원 데이터 중 하나라도 어긋나면 오픈 당일 로그인 장애 → 예약(FR-05)도 함께 막힘. 비쥬웍스 선행: 카카오 앱 소유권 확보·식별자 매핑.

### FR-05 · 예약 · 상담 신청  [1순위·필수]

담당 · 프런트·CMS 접수관리 시그 · 예약 API 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 예약 진입점 모달·외부채널 의존, 데이터 소유권 불명확 (현 마루앱) | 홈페이지 안 완결 · 당사 DB를 원장으로 저장 |

핵심 요구

•  예약·상담 화면 4종 (허브 1 + 신청 3: 상담·검진·제휴)

•  마루앱 관리자 대체·재구축(마이그레이션 포함) · 시간대별 최대수량 단순 정책 1차 · 원장 오전/오후만

•  예약 데이터 CRM 전달만 · 알림톡 CRM · 슬롯 점유 트랜잭션·멱등성·본인인증

•  마이페이지 예약 조회·변경·취소

수용 기준

•  ✓ 신청→저장→조회→관리자 확인 전 과정 시나리오

•  ✓ 완료 단계 noindex · 중복 방지 · 정원 초과 방지 · 슬롯 동시성

### FR-06 · 의료진 · 진료일정  [2순위·필수·선행]

담당 · 프런트·CMS 시그 · 슬롯 모델 비쥬웍스(미설계)

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 레거시 진료일정 있었으나 신규 ERD엔 의료진 프로필만 | 의료진별 진료일정 조회·CMS 관리 — 예약 슬롯의 원천 |

핵심 요구

•  의료진별 진료일·시간대 조회 (휴진·학회·수술일 예약 불가 표시)

•  CMS 반복 일정 + 단발 예외 관리 · 휴진 등록이 예약 슬롯에 즉시 반영

•  착수 대기: 슬롯 규칙·수용인원·변경/취소 정책은 SOFTCRM 분석 후 제공

수용 기준

•  ✓ CMS 휴진 등록 → 진료일정·예약 슬롯 동시 반영

•  ✓ 반복 + 단발 예외 동시 적용 시 슬롯 정확 계산

## C · 다국어  (시그 구축 범위 KO+EN · 나머지 비쥬웍스)

### FR-07 · 다국어 라우팅 · 언어 전환  [2순위·필수]

담당 · 프런트 시그 · 언어 목록·locale API 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 서브도메인 4개(en·zh·ja·vi) 별도 사이트 — 콘텐츠·SEO 분산 | 경로 기반 locale 단일 사이트 · 시그 구축은 /ko + /en |

핵심 요구

•  locale 라우팅 + 언어 전환 UI (대응 locale로 이동)

•  언어 추가에 코드 수정 불필요한 구조 (하드코딩 금지) · 미번역 fallback 금지

•  hreflang·sitemap 자동 · 구 서브도메인 → locale redirect (언어별 전환 스위치)

수용 기준

•  ✓ 언어 전환 시 대응 페이지 이동 · 미발행 언어 비노출·현행 서브도메인 유지

•  ✓ 언어 목록 추가 시 코드 수정 없이 라우팅·hreflang·sitemap 자동

### FR-08 · 번역 · 언어팩 관리  [3순위·필수·선행]

담당 · 프런트·CMS 시그 · 언어팩 API 비쥬웍스(미구현)

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 외국어 사이트별 개별 관리 — 번역 상태 추적 불가 | 키·스키마는 프런트, 번역 값은 CMS 언어팩 |

핵심 요구

•  정적 UI 번역 키·namespace 프런트 정의, 값은 CMS (새 언어값 코드 수정 불필요)

•  빌드 시 언어팩 조회 → locale 리소스 생성, 게시 시 재검증

•  콘텐츠 번역 상태(미시작→번역중→검수→완료, 원문 변경 OUTDATED) · 의료 콘텐츠 사람 검수

수용 기준

•  ✓ 기존 키에 CMS로 언어값 입력·발행 → 코드 수정 없이 반영

•  ✓ 원문 수정 시 대응 번역 OUTDATED로 식별

### FR-09 · 언어별 배치 (placement)  [3순위·필수]

담당 · 프런트·CMS 시그 · placement API 비쥬웍스(설계 완료)

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 언어별 사이트 물리 분리 (영문 = 다른 사이트) | 섹션 순서·노출·배너 위치를 언어마다 독립 |

핵심 요구

•  언어별 독립 배치 (상속·오버라이드 아님) — cms_section_placement·banner_placement

•  언어 전용 콘텐츠(특정 언어에만 존재) 배치 · CMS에서 언어 선택 후 설정

수용 기준

•  ✓ 같은 페이지 KO/EN 섹션 순서·노출을 다르게 각각 렌더

•  ✓ 한 언어 배치 변경이 타 언어에 무영향

## D · 검색 노출

### FR-10 · SEO 관리  [2순위·필수]

담당 · 프런트·CMS 시그 · seo_meta API 비쥬웍스(설계 완료)

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 메타가 PHP 하드코딩 — 문구 수정도 개발 요청, 언어별 개별 관리 | 기본값 자동생성 + 운영자 페이지·언어별 재정의 (배포 없이) |

핵심 요구

•  자동 생성 + CMS 덮어쓰기 (page_id × language 유니크)

•  title·description·OG 편집 · 재정의값 우선, 없으면 자동생성값 렌더

•  기본 구조화 데이터 4종(Organization·WebSite·BreadcrumbList·Physician) 자동생성 — 필수 범위

수용 기준

•  ✓ 메타 수정 배포 없이 반영 · KO/EN 독립 저장

•  ✓ 기본 구조화 데이터 4종 리치 결과 테스트 통과

### FR-11 · 블로그 이전 (WordPress 폐기)  [2순위·필수]

담당 · 프런트·CMS 시그 · 블로그 API·콘텐츠 이관 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| WordPress 별도 시스템 — 글 500여 건 + 태그 URL 1,596 | WordPress 폐기 · 콘텐츠만 단일 CMS로 이전 |

핵심 요구

•  글 500여 건 + 본문 이미지·카테고리 이전 (건수 대사)

•  목록·상세·카테고리 · 태그 아카이브 재현 여부 미확정 (견적 변수)

•  구 블로그 URL 전량 301 redirect

수용 기준

•  ✓ 전수 대사 (건수·이미지·카테고리 일치) · 구 URL → 301

•  ✓ 새 CMS에서 글 등록 → 발행 → 노출

### FR-12 · GEO (생성형 AI 검색)  [3순위·선택 견적]

담당 · 프런트 마크업 시그 · CMS 입력 미정 · 확장 모델 비쥬웍스(없음)

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 구조화 데이터 없음 · ERD에 확장 필드 없음 | AI 검색 노출 확장 구조화 — 필수 제외, 별도 견적 |

핵심 요구

•  기본 4종(FR-10)은 필수 — 함께 묶어 제외 금지

•  FAQ·의미 구조화는 별도 항목 견적 · 미채택해도 추후 도입 안 막는 구조

수용 기준

•  ✓ (채택) 확장 JSON-LD 검증 / (미채택) 기존 컴포넌트 수정 없이 확장 가능함 설명

## E · 측정 · 동의

### FR-13 · 웹 분석 · 전환 측정  [1순위·필수·소급 불가]

담당 · 태깅·유입 캡처 시그 · 저장 API 비쥬웍스 · 전환 정의 공동 · GA4·GTM 계정 당사 명의

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 전환 측정 미정의 · 레거시 캠페인 코드 207건에 광고 랜딩 의존 | 오픈 시점부터 유입·전환 측정 (성과를 숫자로) |

핵심 요구

•  GA4·GTM 설치(계정 당사 명의) · 전환 정의(공동): 예약완료·상담·검진·전화클릭·카톡

•  개인정보 비전송 (완료 URL·dataLayer에 개인정보 금지 · 비식별 접수번호)

•  유입 캡처(utm·BEVENT_CODE) → API tracking 전달 · CMS 캠페인별 신청수

•  SPA(App Router) page_view 누락·중복 검증 · 광고 코드 연속성

수용 기준

•  ✓ 전환 GA4 수집(스테이징+오픈) · 개인정보 미포함 실측 · 집행 캠페인 끊김 없음

•  ✓ utm_json 저장 확인 · CMS 캠페인별 신청수 조회

⚠ **측정은 소급 불가 — 오픈 시점 미동작 시 그 기간 데이터 영구 손실. 완료 URL·dataLayer 규격은 착수 시점 합의. (트래킹 자산은 04 참조)

### FR-14 · 쿠키 · 행태정보 동의  [1순위·필수(법적)]

담당 · 동의 배너·Consent Mode 시그 · 동의 이력 API·처리방침 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 행태정보 수집 동의·고지 절차 없음 | 동의 범위 내에서만 수집 · 거부 시 추적 태그 미발화 |

핵심 요구

•  동의 배너 (필수/분석/광고 선택 · 거부·철회 가능)

•  Consent Mode(Basic) — 동의 전·거부 시 GA4·광고 태그 미실행

•  동의 이력 저장(누가·언제·무엇) · 처리방침에 행태정보 항목 반영

수용 기준

•  ✓ 동의 전 태그 미발화(네트워크 확인) · 철회 즉시 중단

•  ✓ 동의·철회 이력 저장·조회 · 처리방침과 수집 범위 일치

## F · 운영 · 관리자

### FR-15 · CMS 콘텐츠 관리  [1순위·필수]

담당 · CMS 시그 (신규 구축) · 콘텐츠 CRUD·게시 워크플로 API 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 콘텐츠·배너 수정마다 업체 요청 — 대기·건별 비용 | 운영자가 개발 요청 없이 직접 등록·게시 |

핵심 요구

•  콘텐츠 CRUD (배너·팝업·이벤트·소식·수상·논문·의료진·후기·블로그·비급여 고지) — 관리 경로 36 참고(코드 인수 아님)

•  게시 워크플로 (작성/검토/게시 상태·노출 분리 · 예약 게시 · 미리보기) · 치료경험담 승인 전 비노출

•  코드 지식 없이 편집 에디터 · 예약·상담 접수 관리

수용 기준

•  ✓ 운영자 단독 시연(배너 교체·이벤트 게시·종료일 자동) · 개발자 개입 0

•  ✓ 치료경험담 검수 전 비노출 · 운영자 매뉴얼·인수 교육

### FR-16 · 권한 · 감사 · 개인정보  [1순위·필수]

담당 · CMS UI 시그 · 인증·RBAC·감사로그 API 비쥬웍스

| As-Is | To-Be |
| --- | --- |
| 운영 로그인·RBAC 미구축 (회원 71,580·상담 109,672 다루는 의료 CMS) | 역할별 접근통제 + 개인정보 마스킹 기본 + 조회·다운로드 감사 |

핵심 요구

•  역할별 메뉴·기능 접근 제어 · 계정 관리 · 변경 감사로그

•  관리자 로그인·2단계 인증(MFA) 오픈 필수 (화면 흐름 시그 · 인증 API 비쥬웍스)

•  개인정보 마스킹 기본 · 원문 조회 별도 권한 · 다운로드·원문 조회 전건 감사로그

수용 기준

•  ✓ 권한 없는 접근 차단 · 마스킹 기본·원문 권한 분리

•  ✓ 다운로드·원문 조회 감사 기록 · MFA 로그인 흐름 동작

## 착수 전 비쥬웍스 선행 제공 (일정 크리티컬 패스)

•  API 규격(OpenAPI)·mock 서버·확정 pageKey 목록 (FR-03)

•  카카오 개발자센터 앱 소유권 확보·소셜 식별자 매핑 (FR-04)

•  전환 이벤트 정의·dataLayer 규격·캠페인 코드 207건 (FR-13)

•  의료진 슬롯 규칙·진료일정 모델 — SOFTCRM 분석 후 (FR-06)

# 04 · GA · GTM · 광고 트래킹 코드 (레거시 실측)

레거시 소스·DB에서 직접 추출한 트래킹 자산입니다. 계정 접근 없이 확보 가능한 범위를 채웠고, 계정에서만 얻는 항목은 별도 표시했습니다. (FR-13 연계)

## 1. 트래킹 코드 인벤토리

| 매체 | ID | 상태 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google 태그관리자 | GTM-M4XZMV25 | 현재 | index.php (PC 메인)·블로그 |
| Google 태그관리자 | GTM-MGSNXZL | 현재 | PC 헤더 |
| Google 태그관리자 | GTM-W89WCNW | 현재 | 모바일 헤더·블로그 |
| Google Analytics 4 | G-L4PFT21W8Z | 확인 | 블로그 헤더 백업 — GTM 경유 추정 |
| Universal Analytics | UA-125155338 (-1·-3·-4·-6) | 종료 | 2023-07 GA 서비스 종료·참고용 |
| Google Ads 전환 | AW-972174457 | 현재 | 상담·전화·카톡 전환 |
| Google Ads 전환 | AW-755726486 | 현재 | 제휴 예약 전환 |
| Meta 픽셀 | 1442431386477624 | 현재 | 공통 헤더 |
| Meta 픽셀 (제휴) | 1833565096790086 | 현재 | partner-reserv.php |
| Meta 픽셀 (구) | 473706290163000 | 폐기 | 백업 파일에만 존재 |
| 카카오 픽셀 | 7714112611588392209 | 현재 | 상담·전화·제휴 |
| 네이버 전환(wcs) | s_47f96e05cce0 | 현재 | 전 페이지 |

⚠ 레거시 헤더 include가 여러 벌로 갈라져 있어, 라이브 페이지 소스 대조 1회로 현재 활성 조합 최종 확정 권장.

## 2. 전환이 걸린 페이지 (전환 이벤트 후보)

| 전환 | 레거시 페이지 | 매체 태그 |
| --- | --- | --- |
| 상담 신청 완료 | counsel/online_step1.php | Ads·Meta·카카오·네이버·UA |
| 전화 클릭 | counsel/phone.php | Ads·카카오·네이버·UA |
| 카카오톡 상담 | counsel/kakao.php | Ads·카카오·UA |
| 제휴 예약 | community/partner-reserv.php | Ads(755726486)·Meta(제휴)·카카오 |

## 3. 광고 캠페인 코드 (BEVENT_CODE) · DB 실측

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 활성 캠페인 | 207건 (전체 216 · 삭제 9) |
| 캠페인 매칭 신청 접수 | 150,196건 (신청수 보유 캠페인 107건) |
| 구조 | BEVENT_CODE · BEVENT_NAME · 매체구분 · 신청수 · 사용여부 |
| 전체 목록 | 별첨 bevent-campaign-codes-207.csv (207행) |

### 매체별 요약

| 매체구분 | 캠페인 수 | 신청 접수 |
| --- | --- | --- |
| (미지정) | 133 | 143,139 |
| 검색광고 | 10 | 2,899 |
| 네트워크 광고 | 36 | 2,312 |
| 페이스북 | 4 | 533 |
| 인스타그램 | 3 | 353 |
| 다음카페 | 1 | 302 |
| 기타·CPA·디스플레이·바이럴 등 | 20 | 658 |

### 신청수 상위 캠페인

| 신청수 | BEVENT_CODE | 이벤트명 |
| --- | --- | --- |
| 42,662 | ASKPRICE | 비용문의 |
| 41,884 | COUNSELPHONE | 전화상담관리 |
| 26,611 | HOMEPAGE | 홈페이지 이벤트 |
| 16,418 | ASKPRICE_1 | 라식/라섹비용문의 |
| 4,959 | KAKAO_20140603 | 카카오톡상담 |
| 2,337 | KEYWORD_20130410 | 키워드광고 이벤트 |
| 2,182 | MOBILE_20130306 | 모바일특수광고1 |
| 1,915 | ASKPRICE_2 | 안내렌즈삽입술비용문의 |

광고 코드 연속성(FR-13) — 신규가 같은 BEVENT_CODE 수신 또는 광고 URL 일괄 교체 필요. 상위 코드가 실질 트래픽 대부분 → 최소한 상위 코드는 반드시 연속성 확보.

## 4. 소스·DB로 안 나오는 것 (계정 접근 = 마케팅팀)

| 필요 | 방법 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| GTM 컨테이너 내부 설정 | GTM 관리자 → 관리 → 컨테이너 내보내기(JSON) — 3개 각각 | 마케팅팀 |
| 계정 소유권·활성 확인 | GA4·Ads·Meta·카카오·네이버 로그인해 소유자·현행 확인 | 마케팅팀 |

## 5. 마이그레이션 주의 (FR-13 연계)

•  측정은 소급 불가 — 오픈 시점 미동작 시 그 기간 데이터 영구 손실.

•  계정 소유권은 당사 명의로 이전 — 대행사·타 업체 계정 금지(벤더 종속 방지).

•  개인정보 비전송 — 완료 URL·dataLayer에 개인정보 금지. 비식별 접수번호 사용.

•  UA는 이미 종료 — 신규는 GA4 기준으로만 설계. UA 코드는 이관 대상 아님.

# 05 · SEO 실측 자산 (레거시 실측)

레거시 소스에서 직접 추출한 SEO 현황입니다. 이관 시 살릴 자산과 반드시 고쳐야 할 문제를 구분했습니다. (FR-10 · FR-07 연계)

## 1. 메타 · 태그 구조

| 항목 | 현황 | 이관 |
| --- | --- | --- |
| title·description·keywords | 페이지 레코드 동적 세팅 (page_name→title · info01→description · info02→keywords) | 승계 가능 |
| canonical | 있음 · PC/모바일 alternate 병행 · /m/m/ 중복 보정 흔적 | 승계 가능 |
| Open Graph | og:type(article)·title·url·image·site_name·description·updated_time | 승계 가능 |
| Twitter Card | summary · title·description·image | 승계 가능 |
| 검색엔진 인증 | 소스에 실제 값 없음 → 계정측(GSC·네이버) | 마케팅팀 |

→ 레거시가 이미 페이지별 SEO 문구를 DB에 보관 → FR-10 seo_meta(page × language)로 자연스럽게 이관.

## 2. 구조화 데이터 (schema.org)

| 유형 | 현황 |
| --- | --- |
| FAQ (FAQPage) | 안질환 9개 페이지에 JSON-LD FAQ (백내장·녹내장·노안·당뇨망막병증·황반변성·비문증·망막정맥/동맥폐쇄·라식라섹) |
| 블로그 (Yoast) | WordPress SEO 자동 스키마 — 블로그 이전 시 재구성 필요 |

재활용 — FAQ 구조화 데이터는 FR-10 기본 구조화 및 FR-12 GEO(선택)에서 AI 검색·리치결과 자산으로 바로 재사용 가능.

## 3. sitemap · robots

| 파일 | 현황 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| sitemap.xml | 79 URL · lastmod 2020-03-27(6년 경과) · 도메인 bseye.kr(구) · http · 무료툴 수동생성 | 폐기·재생성 |
| robots.txt | User-agent: * / Disallow: / — 전체 크롤링 차단 | 확인·교체 |

⚠ robots.txt 전체 차단(Disallow: /) — 백업이 스테이징본일 수 있으니 라이브 1회 확인. 오픈 시 그대로면 색인 전멸. sitemap은 2020년·구 도메인 → 언어별 자동 생성으로 재작성.

## 4. 다국어 SEO

•  hreflang 없음 — 언어(en·zh·ja·vi) 서브도메인 물리 분리, 대체 언어 표시 없음.

•  → FR-07에서 경로 기반 locale + hreflang 자동으로 해소.

## 5. 이관 주의 (체크리스트)

•  robots.txt — 오픈 시 전체 차단 해제 확인 (가장 위험).

•  sitemap — 신규 도메인·URL·언어별 자동 생성 재작성 (구 sitemap 폐기).

•  301 redirect — 구 URL(110 × PC/모바일) → 신규 전량 매핑 (FR-01).

•  메타 승계 — 페이지별 title/description/keywords → seo_meta (FR-10).

•  구조화 데이터 — FAQ 9종 재활용, 기본 4종 자동생성 (FR-10) + GEO는 선택 (FR-12).

•  검색엔진 인증·소유권 — GSC·네이버를 당사 명의로 이전 (마케팅팀).

# 06 · 비기능 요구사항 (시그 책임)

서버·인프라는 비쥬웍스가 운영하므로, 시그가 만든 애플리케이션과 인수인계 품질에 대한 요구만 담았습니다. 자체 운영이라 인수인계·유지보수성은 오히려 더 중요합니다.

## 1. 요구 기준

| 항목 | 요구 기준 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 성능 | Core Web Vitals — LCP ≤2.5s · INP ≤200ms · CLS ≤0.1 (75백분위) · 프런트 렌더·캐시·번들·중복요청 방지 · 통합 부하테스트 참여 | 시그 |
| 보안 | OWASP ASVS 5.0 L2 (프런트·CMS·BFF·업로드·OAuth) · 오픈 전 진단→조치→재진단 · Critical·High 0건 · 권한 서버단 401/403 검증 | 시그 |
| 접근성 | KWCAG 2.2 · 자동 + 전문가 수동 검수 · 결과서·조치내역 제출 | 시그 |
| 품질 · 호환 | 디바이스·브라우저 QA 매트릭스 · 지원 브라우저·최소 버전 명시 | 시그 |
| 인수인계·유지보수성 ⭐ | 소스코드 + Git 이력 · 배포 런북·절차 · 환경 재구성 문서 · 운영자 매뉴얼·교육 · 측정 계획서(FR-13) | 시그 |
| 하자보수 | 무상 하자보수 기간·범위 명시 (오픈일·최종검수일 중 늦은 날 다음날부터) | 시그 |

⭐ 인수인계가 핵심 — 오픈 후 운영·유지보수는 비쥬웍스가 직접(시그는 인수인계 지원). 소스·배포 런북·환경 문서·매뉴얼이 부실하면 우리가 사이트를 못 굴립니다.

## 2. 범위에서 제외 (비쥬웍스 몫)

•  서버 가용성·용량 · 인프라 백업(RPO/RTO) · OS·네트워크 보안 패치 · DB 성능 튜닝 · 배포 실행 — 전부 비쥬웍스.

•  단, 시그는 백업 대상 목록·복구 절차·환경 재구성 문서는 인수인계 산출물로 제공.